附件2

配电安装工程合同

合同编号：

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致，双方订立本合同。

工程名称：红桥一区变压器更换及部分配送电设施改造。

一、工程内容

1.工程地点：柳州市柳南区红桥一区。

2.工程概况：（1）一台500KVA变压器更换为一台1250KVA箱式变电站，主要设备配置参考下表。

| 序号 | 产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 欧式箱式变电站 | 柳特(广西银河)、柳州正能、中电特变、海南威特等，节能等级为SCB13 |
| 2 | 柱上真空开关 | 上海三高，富立斯等 |

（2）将6#、11#、12#、13#、14#、15#及16#栋单元供电线由目前的50平方毫米更换为70平方毫米的铝线，同时按原来单元线与主线相接的地方接入供电主线路。

（3）将7#楼共32户住户的电表位置由当前的门头靠近走廊外侧悬空处统一迁移到一楼（电表用原有旧表），统一电表箱安装9个表位（8户8个表位，1个公共路灯表位）。

（4）各栋楼边供电主线用50平方铝线接入各个单车房门前沿，为单车房提供照明电源，采用2.5平方铝线从车房门沿主线接入住户单车房，为用户提供照明电源。

二、工程工期及交付要求

1.计划完工日期：合同签订之日起 40个日历天内完成配电设备安装及调试，并完成供电验收和挂表送电，其中，住户单车房照明供电系统改造须在8月20日前完成。

3.交付要求：乙方按双方确认的图纸进行施工，遵照国家有关规程及柳州市供电局网中、低压线路及设备改造技术规范要求验收，以通过柳州供电局的验收并可投入运行为交付合格。

三、双方责任权利

1. 甲方责任及权利

（1）甲方负责提供配电工程安装中所需的临时用水、电源。

（2）甲方负责协调乙方施工过程中与甲方施工现场各单位的关系。

（3）甲方应按合同约定时间及时付款给乙方。

（4）委派 王光银、邓云涛 同志为现场代表，联系电话 13737235448 ，协调、解决施工中属于甲方责任范围内的相关事宜。

（5）组织、参加工程验收。

（6）本工程竣工且验收合格，及乙方收到95%款项后，交付全部供电设施资产所有权归甲方。

2. 乙方责任及权利

（1）严格按国家有关施工工艺、施工验收规程、规范和招标文件的要求及约定工期完成工程施工，对工程施工质量负责，并负责该工程通过相关部门的验收合格，送电交付甲方使用。

（2）乙方按照国家相关规定，对乙方参与本项目工作人员购买相关保险及安全防护用品，对整个施工过程中产生安全问题负全责。

（3）委派      同志为现场代表，联系电话      ，负责协调、解决施工中属于乙方责任范围内的相关事宜及质量管理等工作。

（4）乙方所购置本工程用设备、材料必须符合国家标准，有正式出厂合格证书，对采购的材料的质量负责。

（5）工程竣工验收合格并交付甲方使用后，乙方应按甲方要求提供竣工图纸、竣工质保资料、工程审核、结算等资料。

（6）乙方保证按合同和规定时间完成配电安装工程。

（7）乙方必须严格按安全作业规范进行施工，确保人身安全；如出现施工安全事故，乙方自行承担相关责任。

（8）实施过程中，由乙方按甲方要求拆除原有设备、配件、线路等材料，并交由甲方自行处置。

（9）施工过程中，如需临时使用水、电，费用由乙方承担。

（10）因乙方原因，造成甲方人员或财产损失的，责任由乙方承担。

四、法律责任

1.如甲方正常使用乙方购买的设备及材料有质量问题，乙方在承诺的质保期内免费负责维修与更换（人为操作不当或超负荷使用不在保修范围内）。

2.甲方使用过程中由于自然灾害（水灾、火灾、地震、台风等）不可抗拒的原因引起配电工程设备及供电线路损坏，乙方应在第一时间内进行现场服务，帮助甲方恢复正常供电，费用由甲方承担。

3.由于自然灾害等不可抗拒的原因使本合同不能正常执行，双方应立即以书面形式通知对方，双方可不负赔偿责任，但已完成的工作量仍须正常结算。未经任何一方书面同意，另一方不得将本合同及其条款泄露给第三方。

五、工程总造价及付款方式

1.合同方式：总价包干合同。

2.本工程合同总价款为人民币：      。

3.付款方式：验收通过后且甲方收到乙方开具的全额增值税专用发票后15个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付合同价款的95%，剩余5%作为质量保证金，验收之日起一年无质量问题后，甲方无息支付给乙方。

4.所有款项必须转入本合同指定账户，乙方账户如下：

账户名称：

开户行：

账号：

六、违约责任

1.工程质量不符合规范要求及合同规定的，乙方负责更换、修理或返工，费用由乙方承担。

2.质保期内如发生质量问题，乙方接到甲方通知后2小时内到场维修，否则，甲方有权另请施工单位进行修理，因此而发生的修理费用由乙方承担。

3.由于乙方原因延迟交付工程给甲方使用的，每延迟一天，乙方除应向甲方支付合同总款的每0.05%的违约金外，乙方还应承担由此所引起的一切附带赔偿责任。

4.乙方逾期完工或甲方逾期付款，每日按合同金额的0.05%支付违约金给对方。

5.若无正当理由，甲方逾期三个月未付清款项的，上述物资由乙方自行处理，且不须退还甲方已付款项。

6.本合同范围内部工作严禁乙方转分包，否则甲方有权解除合同，并按合同额的30%追偿违约金，违约金不足以补偿给甲方造成损失的，甲方有权追偿；

7.合同履行过程中，因一方违约造成合同无法履行的，守约方可依法解除合同。违约方应向守约方支付合同总金额5%的违约金及其他经济损失（经济损失包括但不限于诉讼费，律师费，保全费，鉴定费，差旅费等）。

七、其它

1.本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效。

2.其他未尽事宜，双方友好协商共同解决，如果协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

3.本合同签订后，如需修改补充的，双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的组成部分。

4.双方需签订施工安全协议，做为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |